**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ**

**«ЕДИНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЙОНА– ВЕКТОР ОСОЗНАННОГО ВЫБОРА ПРОФЕССИИ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Название проекта | *Муниципальный межведомственный проект**«Единое образовательное пространство района – вектор осознанного выбора профессии» (далее – Проект)* |
| Актуальность | *Проект реализует задачи Стратегии развития муниципальной системы образования Ирбейского района до 2030года (далее – МСО).**Задачей системы образования района, поставленной муниципальной властью, является ориентация выпускников на профессии, востребованные в районе, в сельских поселениях; развития у выпускников компетенций, связанных с готовностью организовать «своё» дело, повышение экономической грамотности и социальной активности молодых людей* |
| Проблема | *Отсутствие условий в образовательной среде для проведения проб по профессиям, востребованным в районе.* |
| Идея проекта | *Создание единого образовательного пространства, как средства раскрытия потенциала детей и молодежи. Организация индивидуального сопровождения с раннего возраста и до выпуска из школы молодых граждан при системной работе, направленной на популяризацию сельскохозяйственных профессий, развитие экономической компетенции, подкрепленной практическими занятиями и реализацией собственных проектов на территории района* |
| Цель проекта | *Создать единое муниципальное образовательное пространство, позволяющее профессионально – сориентировать школьников на профессии, востребованные в Ирбейском районе* |
| Задачи проекта | * *Скорректировать основные образовательные программы общеобразовательных организаций (далее – ОО) по включению практико - ориентированных программ финансово – экономической, естественно - научной направленности*
* *Организовать мониторинг склонностей, задатков и способностей ребёнка на всех уровнях образования психологическими службами.*
* *Организовать межведомственную сеть по созданию образовательной среды через реализацию программ предпрофессиональной ориентации в ОО и учреждениях среднего профессионального образования*
 |
| Планируемые результаты | * + *50 % ОО скорректировали основные образовательные программы (далее – ООП) и проекты ОО в соответствии с задачами Стратегии развития МСО*
	+ *50 % выпускников получают качественное психологическое сопровождение в профессиональном ориентировании;*
	+ *100 % выпускников освоили в полном объеме практическую часть ООП ОО;*
	+ *За 5 лет выросло на 20 % число участников социальных проектов и конкурсов на получение грантов*
	+ *За 5 лет выросло на 25 % число участников конференций с образовательными и социально-значимыми проектами;*
	+ *За 5 лет в партнерские отношения с ОО по вопросам проведения профессиональных проб для школьников включились 8 представителей бизнес – сообщества;*
	+ *50 % школ реализуют проекты взаимодействия с учреждениями СПО Красноярского края и производственными структурами района по профессиональной ориентации и проведению профессиональных проб;*
	+ *Проводится ежегодная муниципальная межведомственная конференция «Создаем будущее сегодня» с участием школьников, педагогов, родителей, учреждений СПО, представителей бизнес – сообщества, Центра занятости населения, Молодежного центра, власти и общественности*
	+ *За 5 лет выросло на 20 % число выпускников, определившихся с выбором профессии, востребованным в муниципалитете и* ***вернувшихся*** *на ПМЖ после окончания ВУЗов и СУЗов в Ирбейский район*
 |
| Критерии результатов | * *Процент выпускников, профессионально сориентированных на получение профессии, востребованной в районе*
* *Процент школ района, заключивших соглашения с учреждениями СПО о взаимодействии по профессиональной ориентации и проведению профессиональных проб*
* *Увеличение количества проектов и бизнес – инициатив школьников, реализуемых на территории Ирбейского района.*
 |

**Мероприятия проекта**

**«Единое образовательное пространство района – вектор осознанного выбора профессии»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| мероприятия  | события на 2016- ноябрь17 г (заделы) | события, реализуемые в октябрь 2017-2018 уч.году | события, требующие поддержки или дополнительной координации в 2018-2020гг |
| Мероприятия подготовительного этапа | Проведена внутренняя (муниципальная) экспертиза проекта «Единое образовательное пространство района – вектор осознанного выбора профессии» (далее – Проект) (ноябрь 2017г) | Проведена внешняя экспертиза Проекта |  |
| Создание страницы Проекта на сайте управления образования | Создан координационный совет Проекта (декабрь 2017г) |
| Оформлен и принят приказом Проект (декабрь 2017г) |
| Включение педагогов ОО и представителей общественности и заинтересованных сторон в реализацию Проекта | Проведена презентация Проекта на совещаниях руководителей ОО района | Проведены общественные слушания Проекта | Публикации о ходе и результатах проекта в СМИ – районная газета «Ирбейская правда» |
| Корректировка ООП ОО в соответствии с нормативной базой проекта и использования ресурсов СПО | Внесение изменений в рабочие программы педагогов курса «Твой выбор», Экономика и Право (2 ОО) | В программы ОО по проведению профессиональных проб и профессиональной ориентации включены лабораторные и технические средства СПО (в т.ч. Ирбейского филиала Уярского сельскохозяйственного техникума) | Проведена корректировка ООП ОО по предметам естественно - научного цикла в соответствии с задачами Проекта и усилению практической составляющей программ общего и дополнительного образования |
| Введение элективных курсов финансово-экономической грамотности в учебный план вариативной части программы ОО ( 1) | Внесены изменения в содержание ООП ОО по предмету «Технология» | Организована система взаимозачетов по предмету «Технология» и проводимым практическим занятиям в учреждениях СПО |
| Проведена ревизия существующих и программ профессиональной ориентации в ОО, ЦЗН | Выделены разделы ООП ОО с включением учебных модулей программ – основы бизнеса с погружением – в учебном процессе школ |
| Взаимодействие ОО с предприятиями, организациями и бизнес - сообществом по реализации программ ОО по профессиональной ориентации детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет | Заключены соглашения между ОО по использованию лабораторных и технических средств при проведении профессиональных проб и выполнению практической части ООП ОО | Участие ОО в интенсивной профориентационной школе «Перспектива» на базе Уярского с/техникума  | Разработана система взаимозачетов реализации ООП ОО и СПО для выпускников школ и получения удостоверений трактористов - машинистов  |
| Организованы и действуют трудовые отряды старшеклассников на предприятиях в рамках образовательно-производственных кластеров | Организована группа по специальности «тракторист - машинист» с вручением удостоверения/ свидетельства на получение права управления техническими средствами |
| В программы ОО по проведению профессиональных проб и профессиональной ориентации по согласованию включены лабораторные базы ВУЗов сельскохозяйственной и технической направленности |
| Реализуется проект региональной инновационной площадки МОБУ Ирбейская сош № 1 «Шаг в село через профессию» (проведение профессиональных проб). Имеется публикация в справочнике «Современное образование. Красноярский край. Из успешной школы в успешную жизнь» 2017г. | Проводится Фестиваль профессий с использованием новых форм организации и расширение спектра профессий. | В Фестивале профессий участвуют представители бизнес - сообщества |
| Проводится Фестиваль профессий с проведением профессиональных проб на базе МОБУ Усть-Ярульской сош в партнерстве с Канским мед. колледжем, Канским технологическим техникумом для школьников района. |
| Реализуется образовательно-производственный кластер «Село, в котором хочется работать и жить» - Елисеевская ООШ и Верхнеуринская СОШ. Имеется публикация в справочнике «Современное образование. Красноярский край. Из успешной школы в успешную жизнь» 2017г. | Организован «новый» образовательно-производственный кластер |  |
| Реализуется программа Школьного лесничестваУчастие в краевом Слете школьных лесничеств | Участие в конкурсах исследовательских работ СибГТУ по экологии и развитию лесного хозяйства |  |
| Организация Школы предпринимательства и управления реализацией проектов | Создана интенсивная районная Школа молодого предпринимателя «бизнес – класс» и «личностного роста» на основе соглашения с краевым Дворцом пионеров | Реализация плана работы «Школы предпринимательства и управления реализацией проектов» | Школа предпринимательства и управления реализацией проектов |
| Участие в вебинарах и виртуальных уроках финансовой грамотности  |
| Методическое сопровождение по изменению содержания образования | Проведена курсовая подготовка педагогов по программам финансово-экономической грамотности | На РМО классных руководителей и педагогов - психологов проходят практические семинары и презентация опыта по изменению содержания образования и полученному опыту | Опубликованы статьи о полученном опыте и описаны педагогические практики |
| Проведена презентация опыта внедрения учебных курсов финансовой грамотности и получены рекомендации по реализации программ экономической грамотности |
| Организовано повышение квалификации педагогов по профессиональной ориентации (в т.ч. в дистанционном режиме) | Районная проблемная группа по организации и проведению профпроб в дошкольном и школьном возрасте |
| Участие педагогов в дистанционных конкурсах по разработке и реализации программ финансовой грамотности | Создание Банка образовательных программ профессиональной направленности | Повышена квалификация лиц, проводящих профессиональные пробы школьников на производстве (в т.ч. представителей бизнес – сообщества), через прохождение курсовой подготовки |
| Создание классов профильной направленности | Создан класс профильной направленности - класс правовой направленности (полицейский) в Ирбейской СОШ № 1 | Созданы классы профильной направленности (классов казачьей направленности) в Ирбейской СОШ № 2 и Усть-Ярульской СОШ | Создан класс профильной направленности (агро-бизнес – класса) в Усть-Ярульской СОШ |
| Презентация творческих инициатив школьников | Проводятся конкурсные проекты Молодежного центра по презентации проектов школьников, реализуемых на территории Ирбейского района | Проводятся конкурсные проекты Молодежного центра по презентации проектов и бизнес – инициатив школьников | Проводятся конкурсные проекты Молодежного центра по презентации проектов и реализуемых бизнес – инициатив школьников на территории Ирбейского района  |
| Проводятся акции «Я успешен в своей профессии» с привлечением выпускников школ прошлых лет (в системе волонтерства) | Проводятся конкурсы «Образ жизни профессионала» с привлечением выпускников школ прошлых лет |
| Участие в краевых мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, состязаниях) по профессиональным пробам, профессиональной ориентации и формированию профессиональных компетенций школьников | Участие в краевых конкурсах молодых профессионалов (Juniorskils, Пахарь) принимают участие школьники ОО | Участие в краевых конкурсах молодых профессионалов (Juniorskils, Пахарь и др.) принимают участие школьники ОО | ОО принимают участие в смотре - конкурсе СФО на звание Лучшего казачьего класса |
| Школьники принимают участие в конкурсах молодых профессионалов регионального и федерального уровней |
| Организация Передвижного мобильного Центра мониторинга и диагностики для детей от 5 до 18 лет для организации единого пространства сопровождения | Проведена корректировка плана работы школьных психологических консилиумов и районного методического объединения педагогов – психологов в соответствии с задачами Проекта | Проведена корректировка плана работы ПМПК в соответствии с задачами Проекта | Проводится поэтапный мониторинг дошкольников и школьников с 5 до 18 лет Передвижным мобильным Центром мониторинга и диагностики |
| Проводится стартовая диагностика 9-10 классов для выявления склонностей и задатков | Проводятся консультации по профессиональному определению детям и их родителям |
| Взаимодействие между ОО, ВУЗами, СПО, учреждениями дополнительного образования | Реализуется внутриведомственный проект «МоПед» на базе Тальской СОШ с включением в сетевую кооперацию Благовещенской СОШ и Степановской СОШ | ОО участвуют в проведении Дней открытых дверей ВУЗов и учреждений СПО в активной форме | Развитие проекта «Техническое творчество –шаг в будущее» с использованием технической и лабораторной базы ВУЗов |
| ОО участвуют в выездных Ярмарках вакансий СПО и ВУЗов |
| Выявление проблем и постановка задач на следующий период | Проведены круглые столы по организации мест проведения профессиональных проб и презентации мониторинга профессиональной пригодности школьников | Подводится ежегодная межведомственная конференция «Создаем будущее сегодня» с привлечением родителей, учреждений СПО, представителей бизнес – сообщества, УЦЗН, Молодежного центра, власти и общественности | Проходит презентация проектов и бизнес – инициатив школьников для их возможного продвижения и реализации |

**Риски реализации проекта и способы их преодоления.**

* Непринятие стратегических задач проекта руководителями ОО; риск можно снизить за счет презентации проекта, включения управленцев в процесс реализации намеченных целей и поставленных задач через участие в отдельных мероприятиях проекта; на итоговые конференции будут привлекаться педагоги – практики из других территорий Восточного образовательного округа Красноярского края, где реализуются аналогичные проекты;
* Отсутствие финансирования мероприятий проекта; использование партнерских отношений для участия в мероприятиях регионального уровня;
* Закрытый доступ материально-технической базы из-за удаленности учреждений друг от друга и учреждений высшего и средне - профессионального образования; взаимодействия организаций вокруг школ – лидеров (держателей сетевых проектов) позволит использовать ресурсы близлежащих учреждений;
* Отсутствие востребованных лицензированных программ; организуются команды по разработке образовательных программ (по их созданию и реализации), будут привлекаться «обкатанные программы» других территорий, будут проведены семинары по написанию и реализации новых программ;
* Отсутствие взаимодействия с социальными структурами, предприятиями, организациями и бизнес-сообществом; пройдут итоговые конференции по реализации проекта с привлечением СМИ, общественности, круглые столы на актуальные темы развития экономики района и интересов бизнеса.
* Отсутствие взаимодействия с учреждениями высшего и средне - профессионального образования; использование ресурса выпускников школ района, работающих в данных структурах.

**Дополнительные эффекты проекта.**

Школьниками всех ОО будет освоена практическая часть образовательной программы в полном объеме.

Педагоги освоят новые методики мониторинга и диагностики сопровождения детей 5-18 лет.

Повысится процент выпускников, выбирающих профессии, связанные сельским хозяйством.

Разработаны новые программы дополнительного образования.

Вырастет процент экономически грамотного населения, способного начать «свое дело».

Вырастет качество жизни населения района по результатам успешности в профессии или бизнесе.

Появятся новые направления экономического развития района через предпринимательство, малый и средний бизнес.

Появится муниципальная централизованная сеть психолого-педагогического сопровождения и профессиональной ориентации детей и подростков.

Вырастет уровень жизни населения района за счет организации новых рабочих мест и открытия новых производств при реализации экономических проектов.

