МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА

«Проект сетевого взаимодействия

дополнительного образования и

предприятия малого бизнеса в Ирбейском районе,

в рамках реализации программы

«Столярное дело»»

Авторы:

Калашникова Т.А.,

Колосова Т.Е.

Ирбейское, 2015

Описание

ДДТ  существует  с  1992  года.

Работа учреждения дополнительного образования детей ДДТ  организована по следующим направленностям:

художественно-эстетическому,

социально-педагогическому,

научно-техническому,

спортивно-техническому,

краеведческому.

В рамках реализации данных направлений ДДТ выстраивает партнерские отношения со многими учреждениями района, но нет опыта системного взаимодействия с предприятиями малого бизнеса.

Проблемы

- Неготовность педагогов  к инновационной деятельности;

- Ограниченное содержание образовательных программ;

- Отсутствие взаимосвязи между педагогами ДДТ и предприятиями малого бизнеса в рамках реализации художественно-эстетической направленности;

- В школах, на базе которых работают объединения,  низкая  материально-техническая база.

Назначение проекта

Обеспечить

- системное взаимодействие педагогов художественно-эстетической направленности объединение «Столярное дело» с предприятием малого бизнеса

- профессиональный рост педагогических кадров, способных осуществлять качественное образование

- расширение профессиональных возможностей обучающихся

Пополнение материально-технической базы

Цель проекта

создание условий сетевого взаимодействия образовательной организации и предприятия малого бизнеса для повышения качества  образовательных  услуг и профессиональной ориентации обучающихся.

Задачи:

- Создать модель взаимодействия с предприятиями малого бизнеса;

- Разработать план - карту по взаимодействию педагогов с предприятиями;

- Разработка бизнес-планов по окончании обучения;

- Сориентировать обучающихся на профессию и отследить результат.

Нормативно-правовая
 база проекта:

Закон РФ «Об образовании»

Устав учреждения ДДТ

Гражданский кодекс РФ

Ожидаемые результаты

- Создание модели системной работы с предприятием малого бизнеса;

- Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических кадров ДО

- Успешное прохождение аттестации для повышения уровня квалификации педагогов

- Профессиональная ориентация учащихся объединения «Столярное дело»;

- Мотивация обучающихся к написанию бизнес-планов в данном направлении.

Участники проекта:

- Администрация ДДТ;

- педагоги ДО, родители, обучающиеся ДДТ;

- предприятие малого бизнеса ООО «Кубик»;

- центр занятости.

Основные направления работы

Этапы и сроки реализации проекта:

- Подготовительный (10 месяцев)

Цель: обеспечение мотивационной готовности педагогического коллектива к освоению новшеств.

| мероприятия | результаты |
| --- | --- |
| Выявление потребностей в инновациях, определение их типа (анкетирование) | По результатам анализа работы ДДТ, выбрано направление |
| Анализ уровня профессиональной деятельности педагогов | Определение готовности педагога к сотрудничеству с предприятием малого бизнеса |
| Разработка индивидуальной модели взаимодействия по вовлечению предприятий малого бизнеса в дополнительное образование детей | Создан план мероприятий |
| Активное участие педагогов в методических мероприятиях (РМО педагогов доп.образования) | Создание мотивации на достижение успеха |

- Организационный (2 месяца)

Цель: усиление мотивационной готовности, обеспечение теоретической готовности педагогического коллектива и обучающихся к освоению новшеств.

| мероприятия | результаты |
| --- | --- |
| Согласование учебного плана с предприятием малого бизнеса | Корректировка образовательной программы |
| Проведение бесед с обучающимися специалистами из центра занятости о востребованности профессий в районе | Ориентация на профессию на рынке труда Заключение договора с центром занятости на оказание консультативной помощи. |
| Проведение родительского собрания | Заключение договора с родителями |

- Практический (36 месяцев)

| мероприятия | Результаты |
| --- | --- |
| Проведение совместных практических и теоретических занятий педагогами и предпринимателями малого бизнеса | Приобретение новых знаний и опыта учащимися, их ориентация на профессию. |
| Активное участие педагогов, обучающихся в конкурсах и выставках | Мотивация на успех Повышение качества образования |
| Промежуточная диагностика уровня усвоения полученных знаний учащимися | Пополнение портфолио достижений |
| Создание системы повышения квалификации педагогов | Проведены теоретические семинары, деловые игры, практикумы, творческие группы и т. д. |

Принцип работы

Программа рассчитана на 4 часа в неделю

- Занятия будут проводиться на базе предприятия малого бизнеса ООО «КУБИК» 4 раза в месяц

(2 практических, 2 теоретических занятий) остальные часы будут реализованы в ДДТ;

- Полученные знания обучающиеся будут отрабатывать в учебном кабинете ДДТ на предоставленном предпринимателем  материале

(получено предварительное согласие);

- Материально – техническая база ДДТ соответствует выстроенной модели сотрудничества.

- Итоговый (12 месяцев)

Цель: подведение итогов системного взаимодействия доп.образования и предприятий малого бизнеса.

| мероприятия | результаты |
| --- | --- |
| Диагностика уровня инновационного потенциала педагогического коллектива | Определён уровень инновационного потенциала коллектива |
| Установление причин рассогласования между желаемыми и реальными уровнями инновационных потенциалов | Коррекция дальнейшей работы |
| Составление программы деятельности педагогического коллектива по дальнейшему развитию профессионального потенциала | Составлена программа деятельности коллектива на дальнейший период |
| Выступление педагогов на методических объединениях и площадках | Передача полученного опыта в результате инновационного взаимодействия с предприятием малого бизнеса. |

Итоги проекта:

| Критерии | Индикаторы |
| --- | --- |
| Соответствие содержания образовательного процесса современным требованиям дополнительного образования | Использование современных образовательных программ и методик |
|  | Использование информационных технологий |
| Деловые и личностные качества педагога, его мотивация к педагогической деятельности | Участие в творческой группе по проблемам дополнительного образования |
|  | Осуществление самообразования |
| Результативность образовательного процесса | Создание бизнес – планов обучающимися |
|  | Обобщение и презентация педагогического опыта |
|  | Удовлетворение образовательных потребностей детей, родителей (законных представителей), общества |
|  | Вовлечение большего количества обучающихся в дополнительное образование художественно-эстетической направленности |
|  | Получение опыта работы с ДСП,Коммерциализация инновационных идей. Ориентация на профессию. |

Возможные риски:

- Отсутствие мотивации у педагогов сотрудничать с предприятием малого бизнеса

- Отсутствие взаимопонимания между предприятиями малого бизнеса и ДДТ

- Непредвиденные факторы со стороны предприятия малого бизнеса

Данный проект имеет большое практическое значение, т.к. предполагает совершенствование работы с детьми и дальнейшее их продвижение в образовательной среде.

Проект реален, не требует особых финансовых затрат.