Приложение №1

Дорожная карта

реализации Соглашения о сотрудничестве

по развитию интеллектуальной одаренности и повышению качества олимпиадной подготовки

школьников  Ирбейского  района школы

на 2015-2016  у.г.

| №/№ | Наименование мероприятия | Сроки | Конкретные действия сторон |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КГПУ | Управление |
| 1. | Формирование нормативно-правовой документации, соответствующей специфике образовательной деятельности | сентябрь 2015 года | 1.1. Подписание соглашения Сторонами (до 15 сентября) 1.2. Закрепление курирующих кафедр и руководителей направлений: математика, биология, обществознание и право. 13..Формирование списков студентов, окончивших ОО Ирбейского района, обучающихся в КГПУ, по факультетам и годам обучения Заявка на прохождение практики на базе ОО Ирбейского района | Подписание соглашения Сторонами (до 15 сентября) Разработка положения о муниципальной базовой площадке (до 15 сентября) Предоставление информации о местах прохождения педпрактики выпускниками Ирбейского района |
| 2. | Организационно — методическое обеспечение деятельности | 14 - 30 сентября | разработка тестовых материалов по трем направлениям (математика, биология, обществознание и право) и размещение их в сети университета | 2.1. Подготовка работы площадок: утверждение базовых площадок и их руководителей описание ресурсного обеспечения базовых площадок составление списков обучающихся |
|  |  | 1-5 октября | Входное тестирование обучающихся по трем направлениям (техническое сопровождение работы тестовых программ) | Организационное обеспечение тестирования Курирование практикантов (если заявлены на этот год) |
|  |  | До 15 октября | 2.3. Разработка методического комплекса программ по направлениям. | 2.3. Проведение организационных семинаров с педагогами базовых площадок и заявленными практикантами |
| 3. | 1-я очная выездная сессия на базовых площадках | Третья декада октября | Проведение занятий: 3 группы * 2 дня * 8 часов Задание на дистанционный этап. | Размещение педкоманды. Организация работы площадок: - аудитории для занятий - организация питания участников |
| 4. | Дистанционный 1 этап занятий | Ноябрь | Проведение вебинаров ( разбор сложных заданий этапа). Каждое направление согласует дату проведения вебинара. | Организация дистанционного этапа занятий: согласование дат проведения, подключение к вебинарам, контроль посещаемости. Психологическая поддержка участников проекта. Проведение мониторингов: |
| 5. | 2-я очная выездная сессия на базовых площадках | Вторая декада декабря | Проведение занятий: 3 группы * 2 дня * 8 часов Задание на дистанционный этап. | Размещение педкоманды. Организация работы площадок: - аудитории для занятий - организация питания участников. |
| 6. | Промежуточный контроль реализации соглашения | Вторая декада января | Организация работы площадки с учителями — кураторами олимпиадников в рамках образовательных мероприятий для участников краевых олимпиад | Проведение круглого стола по промежуточным результатам работы |
| 7. | Дистанционный 2 этап занятий | Январь - февраль 2016 | Проведение вебинаров ( разбор сложных заданий этапа). Каждое направление согласует дату проведения вебинара. | Организация дистанционного этапа занятий: согласование дат проведения, подключение к вебинарам, Психологическая поддержка участников проекта. Проведение мониторингов: |
| 8. | 3-я очная выездная сессия на базовых площадках | первая декада марта 2016 | Проведение занятий: 3 группы * 2 дня * 8 часов Задание на дистанционный этап. | Размещение педкоманды. Организация работы площадок: - аудитории для занятий - организация питания участников |
| 9 | Дистанционный 3 этап занятий | март-апрель 2016 | Проведение вебинаров ( разбор сложных заданий этапа). Каждое направление согласует дату проведения вебинара. | Организация дистанционного этапа занятий: согласование дат проведения, подключение к вебинарам, Психологическая поддержка участников проекта. Проведение мониторингов: |
| 10 | Годовая дистанционная олимпиада | вторая декада мая 2016 | Разработка пакета тестовых материалов дистанционных олимпиад и размещение их в сети университета. Проведение олимпиад | Организация участия обучающихся в олимпиаде, мониторинг успешности |
| 11 | Подведение итогов года, планирование работ на 2016-2017 уч.год | Третья декада мая | Проведение семинарских занятий (дистанционной конференции) по итогам работы за учебный год. | Проведение заключительного мониторинга с участниками (педагоги, специалисты, обучающиеся, родители) реализации программы. |
| Сквозная линия |
| 12. | Обобщение и распространение опыта работы | Ноябрь 2015 - май 2016 г. | Тиражирование нормативно-правовых, организационно-управленческих и учебно-методических документов Издание методической литературы, разработка электронных образовательных ресурсов. | 1. Семинары, практические занятия, тренинги и научно-практические конференции для коллег и специалистов управления. 2. Обобщение и распространение учебных программ и технологий работы с интеллектуально одаренными детьми |
| 13. | Создание новых информационных баз данных по направлениям деятельности сторон. | В течение года | Формирование базы данных по результативности инновационной деятельности курирующих кафедр. Формирование электронной базы данных по инновационным образовательным ресурсам, используемым в олимпиадной подготовке. | Формирование базы данных по интеллектуальным достижениям обучающихся. |
| 14 | Аналитическая деятельность по итогам деятельности сторон | Ноябрь 2015 - май 2016 г. | 1. Обобщение результатов работы и исследований в рамках программы 3.Презентация итогов программы, электронных ресурсов, выпуск СД дисков | 1.Обобщение мониторинговых и диагностических исследований в рамках деятельности 2.Презентация итогов программы |
| 15. | Презентация и публикация итогов реализации программы | январь-август 2016 г. | 1.Издание методической литературы по итогам реализации программы. 2.Публикация итогов реализации программы в периодических изданиях и в СМИ |  |